## Slide 1
2019年9月
公司在建项目管理体系建设
生产管理部 吴海军

## Slide 2
一、项目基本情况
公司在建项目701个，执行合同金额5615.58亿元，剩余合同金额2860.12亿元。
引 言

## Slide 3
一、项目基本情况
（一）按照国际国内划分
国际项目118个，执行合同金额2061.55亿元，占执行合同金额的36.71%,剩余合同金额1066.98亿元。
国内项目583个，执行合同金额3553.98亿元，占执行合同金额的63.29%，剩余合同金额1793.15亿元。
引 言

## Slide 4
一、项目基本情况
（二）按照商业模式划分
国内、国际投融资项目共65个，建安合同金额2578亿，占公司合同总金额的46%。
国内、国际承（分）包项目共636个，合同金额3038亿，占公司合同总金额的54%。
引 言

## Slide 5
一、项目基本情况
（二）按照商业模式划分
1.国内在建项目
投融资项目35个，建安合同总金额为1502.66亿元，占国内在建项目合同金额的43.07%，承分包项目548个，执行合同金额2051.32亿元，占国内在建项目合同金额的56.93%。
引 言

## Slide 6
一、项目基本情况
（二）按照商业模式划分
2.国际项目
融资项目30个，合同金额1075亿元，占52.15%；现汇项目88个，合同金额986亿元，占47.85%。
引 言

## Slide 7
二、近五年在建项目规模
2013年至2018年，在建项目执行合同金额由2566.72亿元增加为5774.40亿元，合同储备由1124.95亿元增加为2941.57亿元。公司在建项目合同规模持续增长，平均年增幅达17.61%。
引 言

## Slide 8
三、近三年总体履约情况
各单位品牌意识不断增强，履约水平稳步提升。近三年收到业主发来的感谢信、嘉奖令、表扬信分别为285次、328次、333次。
引 言

## Slide 9
四、近两年尾工项目清理情况
两年来，尾工清理工作成效显著。对不讲诚信、长期拒不履行约定义务的业主，通过采取上门沟通、发公司函及律师函等强有力措施，共关闭尾工项目988个，回收资金72.03亿元。
目前，现有尾工项目867个。
引 言

## Slide 10: 目 录
第一部分 董事长在2019年项目管理工作 会上讲话的要点
第二部分 项目管理体系建设要点
第三部分 项目管理制度要点

## Slide 11: 2019年项目管理工作会董事长讲话要点：
附件1：《关于印发陈晓华同志在2019年项目管理工作会上讲话的通知》中葛股办〔2019〕80号

## Slide 12
（一）公司生产经营的表现形式
（二）公司利润的重要来源
（三）公司核心竞争力的重要组成部分
（四）公司市场开发的桥头堡
（五）公司品牌展示的重要窗口
（六）公司人才培养的主阵地
一、在建项目的作用

## Slide 13
（一）体制机制不顺
（二）资源配置不科学
（三）技术管理虚化、边缘化
（四）成本管理淡化、弱化
（五）采购效果有待提升
（六）“提点子、卖牌子”现象依然存在
二、当前项目管理存在的主要问题

## Slide 14
（七）风险管控能力不足
（八）助推市场开发作用不明显
（九）项目经理授权不科学、不合理
（十）项目经理职级过低
（十一）集中采购与采购效率不匹配
（十二）激励机制不完善
二、当前项目管理存在的主要问题

## Slide 15
三、解决问题的措施

## Slide 16
（一）项目管理六大子体系
三、解决问题的措施

## Slide 17
（二）加强项目管理
三、解决问题的措施
1.两级策划管理 7.安全管理
2.项目经理管理 8.质量管理
3.成本管理 9.商务管理
4.采购管理 10.技术管理
5.资源管理 11.设计管理
6.分包商管理 12.党建工作

## Slide 18
（一）管控力度到位
（二）加强重点项目监管
（三）加强PPP项目全生命周期管理
（四）加强风险管理
（五）加强信息化建设
（六）加强对项目的服务指导
（七）建立覆盖公司在建和尾工项目的大监督体系
（八）加强项目管理经验的总结、交流
四、两级总部的管理要求

## Slide 19: 目 录
第一部分 董事长在2019年项目管理工作会上讲话的要点
第二部分 项目管理体系建设要点
第三部分 项目管理制度要点

## Slide 20
贯彻建筑业是葛洲坝“根”和“魂”的发展理念，落实公司新班子新思路和《董事长工作报告》精神，服务公司战略要求和发展实际，重构项目管理体系，理顺项目管理关系，明确项目管理责任，夯实保障基础，强化激励考核，提升项目管控质量和能力，实现公司高质量可持续发展。
附件2：项目管理体系建设方案中葛股生管〔2019〕58号
一、指导思想

## Slide 21
（一）体系建设目标
构建体系健全、制度完善、职责清晰、监督有效、过程受控、保障有力的项目管理体系。
（二）体系管理目标
确保项目良好履约、安全和质量可控、投资和成本受控、综合效益提升，培养管理人才、提高管理水平，保障公司项目管理工作持续健康发展。
二、体系目标

## Slide 22
公司及所属单位国内、国际投融资项目、承（分）包项目；
项目投资、建设、运营、投资回收、移交等全生命周期或多阶段管理。
三、适用范围

## Slide 23
四、管理要素
附件3：项目管理要素结构体系

## Slide 24
（一）项目谈判、签署阶段
主要包括主合同谈判、签订、交底和项目筹备组成立等管理工作。
（二）项目准备阶段
主要包括机构人员、策划管理、前期咨询、财税准备、项目融资、招标采购、勘察设计、工程报建、征地拆迁、资源准备、现场准备等管理工作。
四、管理要素

## Slide 25
（三）项目实施阶段
主要包括征迁、设计与技术、投资控制、合同、进度、质量、安全、资金、采购、党建、公共关系等管理工作。
（四）项目尾工阶段
主要包括竣工资料整编、完工结算、债权债务清理、完工审计、设备物资处置等管理工作。
四、管理要素

## Slide 26
（五）项目交工、竣工阶段
主要包括交工验收、竣工验收、竣工决算、项目机构注销、质保金退回等管理工作。
（六）项目运营、移交阶段
主要包括运营管理、经营开发管理、运营考核、投资后评价、项目移交、项目公司清算等管理工作。
四、管理要素

## Slide 27
（一）责任体系
公司项目管理实行公司、子公司(项目公司)、项目部三级管理。
公司是项目管理的决策、统筹机构。
子公司（项目公司）是项目管理的责任主体。
项目部是项目的实施责任主体。
所有承（分）包项目必须由子公司总部统一管理。
五、项目管理体系内容

## Slide 28
（二）组织体系
五、项目管理体系内容
组织架构图

## Slide 29
五、项目管理体系内容
1.公司层面
（1）董事长办公会
项目管理决策机构，负责项目管理重大事项的决策、部署。
（2）项目管理委员会
是项目管理的统筹管理机构，负责项目日常管理的决策、监管和协调。

## Slide 30
五、项目管理体系内容
（3）职能部门
是项目管理有关职责和业务的对口管理、监督机构，负责项目的管理、监管、服务、协调和考核等。
生产管理部（项目管理委员会办公室）是项目归口管理部门，负责项目日常管理工作.
国际业务部负责国际项目日常管理。

## Slide 31
五、项目管理体系内容
（4）区域代表处
国内区域代表处:项目管理的监督机构，按照公司授权履行项目监督职责，及时向公司职能部门报送项目建设实施情况；
海外分支机构：负责所辖区域内海外项目的监管。

## Slide 32
五、项目管理体系内容
2.子公司（项目公司）层面
（1）子公司
是项目管理（含委托管理的投融资项目）的直接管理机构，负责项目管理的组织、监督、检查、指导、协调、服务和考核等工作。按照公司要求，对应组建管理机构，配置专职副总经理、成立专职部门，开展项目管理。

## Slide 33
五、项目管理体系内容
（2）项目公司
是投融资项目的责任主体，负责项目的投融资、建设、运营、投资回收、移交等工作，实行项目法人负责制。

## Slide 34
五、项目管理体系内容
3.项目部层面
项目部：是承(分)包项目的具体实施机构，负责项目自开工至竣工的全过程管理，实行项目经理负责制。

## Slide 35
（三）制度体系
全面梳理公司关于项目管理的制度清单，并予以新订、修订，建立项目管理“1+N+M”的科学系统的制度体系，形成项目管理制度汇编。现阶段，主要编制了项目管理规定、项目分级分类管理、承（分）包项目管理、分包管理、尾工管理、项目经理管理、协同经营管理等规章制度。
五、项目管理体系内容

## Slide 36
五、项目管理体系内容
序号 | 名称
序号 | 制度名称
1 | 项目管理规定
2 | 项目分类分级管理办法（暂行）
3 | 承（分）包项目管理办法
4 | 分包管理办法
5 | 项目公司经营管理考核办法（暂行）
6 | 项目部经营管理考核办法
7 | 项目经理管理办法
8 | 尾工项目管理办法
9 | 协同经营管理实施细则
１０ | PPP项目管理决策事项分级授权清单（修订版）
制度清单

## Slide 37
（四）考核体系
五、项目管理体系内容
为激发项目管理活力、统一考核标准、强化项目管理激励考核机制，组织制定了项目公司、项目部考核评价办法及责任书范本，用以明确各级管理机构的责权利、规范项目监督考核工作、严格兑现奖惩，确保责任落实与追究。

## Slide 38
（五）支撑保障体系
五、项目管理体系内容
公司按照“资源整合、高效配置、合理使用、保障有力”的原则建立健全项目管理支撑保障体系。
1.人力资源保障，主要内容是建立专家库，重点解决项目实施过程中出现的技术难题、重大合同问题，彰显专业优势，提升核心竞争力。

## Slide 39
（五）支撑保障体系
五、项目管理体系内容
2.资金保障，主要内容是加强两级总部的资金归集和调剂，通过风险分析和财务测算，为项目提供科学合理的流动资金保障。
3.装备保障，主要内容是加大核心装备的购置，加强设备管理，以满足投融资项目、承（分）包项目的需求为目标，服务公司业务发展。

## Slide 40
（五）支撑保障体系
五、项目管理体系内容
4.承（分）包商保障，主要内容是加强集中采购，强化考核评价，落实 “绿名单”和“黑名单”制度，保障选择稳定、可靠、优质的社会资源。
5.公关关系保障，主要内容是充分利用公共关系资源，加强与合作单位、业主、政府的沟通联系，创建良好的项目实施环境。

## Slide 41
（五）支撑保障体系
五、项目管理体系内容
6.标准化建设方案，主要内容是统一项目临建设施的建设标准，规范宣传标志、用语，提升公司品牌形象影响力。

## Slide 42
（六）信息化体系
五、项目管理体系内容
项目综合管理系统
目的：实现对项目系统性、全面性的信息化管理。
内容：根据管理需要，梳理了三级目录表，共7个一级目录、43个二级目录、204个三级目录。

## Slide 43
（六）信息化体系
五、项目管理体系内容
一级目录主要为：数据库模块，显示项目基本信息；项目管理模块，实现项目管理全要素的管控；预警模块，对项目目标的自动预警，防范和化解项目风险；报表管理模块，自动生成报表，实现信息共享；公司总部管理模块和二级总部管理模块，利于公司、子公司掌握项目动态、研判形势、部署决策；评价管理模块，判定项目综合管理和诚信履约情况。

## Slide 44
（六）信息化体系
五、项目管理体系内容
2.视频辅助系统
目的：实现远程指挥、应急处置、专家诊断、视频会议等功能，弥补管理资源不足、项目监控不到位的短板，有效提升公司的现场管控和应急处理能力。

## Slide 45
（六）信息化体系
五、项目管理体系内容
3.管理要求
各单位是系统填报的管理主体，负责督促、检查信息填报情况；
项目部具体负责项目信息的及时、准确填报和录入。

## Slide 46: 目 录
第一部分 董事长在2019年项目管理工作会上讲话的要点
第二部分 项目管理体系建设要点
第三部分 项目管理制度要点

## Slide 47
（一）编制目的
对项目管理各业务领域管理工作做出全面、系统、指导性的制度安排，是公司项目管理的根本性制度。明确了各管理层级的定位、职责分工，以及对项目管理要素的管理要求，确定了规定动作及严禁事项。
附件4.《项目管理规定》（中葛股生管〔2019〕61号）
一、《项目管理规定》

## Slide 48
（二）章节目录
共9个章节30条，分别是总则、管理体系、项目负责人、项目实施、支持保障、项目监控、项目党建、项目考评、附则。
一、《项目管理规定》

## Slide 49
（三）制度要点
1.编制目的
对项目管理各业务领域管理工作做出全面、系统、指导性的制度安排，是公司项目管理的根本性制度。明确了各管理层级的定位、职责分工，以及对项目管理要素的管理要求，确定了规定动作及严禁事项。
一、《项目管理规定》

## Slide 50
（三）制度要点
2.适用范围
公司、所属单位签订的投融资项目和承（分）包项目，包括项目策划、实施、监控、考核评价等管理。
一、《项目管理规定》

## Slide 51
（三）制度要点
3.五项基本原则
一、《项目管理规定》

## Slide 52
（三）制度要点
4.管理体系
（1）实行公司、子（分）公司\项目公司、项目部三级管理。
（2）董事长办公会是项目管理决策机构，负责项目管理重大事项的决策、部署；项目管理委员会负责项目日常管理的决策、监管和协调。
一、《项目管理规定》

## Slide 53
（三）制度要点
4.管理体系
（3）生产管理部是项目管理的归口管理部门，负责项目日常管理工作，国际业务部负责国际项目日常管理工作，其它职能部门按照职责分工履行项目管理职能，国内区域代表处和海外分支机构负责管理区域内的项目监管。
一、《项目管理规定》

## Slide 54
（三）制度要点
4.管理体系
（4）子（分）公司是承（分）包项目管理的责任主体，项目公司是投融资项目建设和运营的责任主体，项目部是承（分）包项目实施的责任主体。
一、《项目管理规定》

## Slide 55
（三）制度要点
5.项目负责人
（1）范围
包括项目公司董事长、项目党组织负责人、总经理及项目部经理。
（2）要求
具备从业资格及履职能力，符合法律规定和合同要求。
一、《项目管理规定》

## Slide 56
（三）制度要点
5.项目负责人
（3）组织管理
建立“合格项目负责人信息库”，定期更新。 具备从业资格及履职能力，符合法律规定和合同要求。
一、《项目管理规定》

## Slide 57
（三）制度要点
（4）聘任、管理
一、《项目管理规定》

## Slide 58
（三）制度要点
6.项目实施
按三阶段划分：
a.项目准备阶段 b.项目实施阶段 c.项目收尾阶段
一、《项目管理规定》
合同签订并具备实施条件。
准备工作完成，进入项目目标管理的实施过程。
国内剩余合同金额小于100万元或者小于5%的，国际项目剩余合同金额小于10%的。
项目关闭。

## Slide 59
（三）制度要点
6.项目实施中项目准备阶段
（1）定义
即项目合同签订并具备实施条件后，全面启动项目实施的准备工作。包括项目策划、组织机构、管理制度、资源配置等各项准备工作。
一、《项目管理规定》

## Slide 60
（三）制度要点
6. 准备阶段
一、《项目管理规定》
（2）管控要点

## Slide 61
（三）制度要点
6. 准备阶段
一、《项目管理规定》
（2）管控要点

## Slide 62
（三）制度要点
6. 准备阶段
一、《项目管理规定》
（2）管控要点

## Slide 63
（三）制度要点
7. 实施阶段
一、《项目管理规定》
1.合同管理 7.技术管理 13.风险管理
2.投资管理 8.分包管理 14.相关方管理
3.范围管理 9.成本管理 15.文明施工管理
4.设计管理 10.安全管理 16.财税管理
5.采购管理 11.质量环保管理 17.投诉管理
6.计划管理 12.沟通管理
（1）管理主要要素

## Slide 64
（三）制度要点
7. 实施阶段
a.合同管理
投融资项目：公司组织主合同评审、谈判、签订及交底，并监管合同履行，子（分）公司、项目公司负责履行合同。
承（分）包项目：子（分）公司组织合同评审、谈判、签订及交底，并监管合同履行，项目部负责履行合同。
一、《项目管理规定》
（2）管理要点

## Slide 65
（三）制度要点
7. 实施阶段
b.投资管理
责任主体：项目公司。
控制目标：公司决策的投资收益和批准的投资概预算。
要 求：建立投资分析例会制度，定期分析投资收益变化，针对投资收益指标降低的因素，提出解决措施并组织落实
评 价：采取中间评价和投资后评价方式评价项目投资情况。
一、《项目管理规定》
（2）管理要点

## Slide 66
（三）制度要点
7. 实施阶段
b.采购管理
核心设备以及制造工艺复杂、技术含量高的设备，安排驻厂监造人员。
c.计划管理
项目公司组织相关方编制计划，先审批后执行；项目部编制里程碑清单；定期召开计划分析会。
d.技术管理
技术方案和专项方案编制，按法定程序和公司要求进行报审、报批。
一、《项目管理规定》
（2）管理要点

## Slide 67
（三）制度要点
7. 实施阶段
e.分包管理
严禁项目部授权分包商办理工商手续、保管印章、对外签订合同以及为分包商提供担保等行为。
f.成本管理
子（分）公司下达项目成本控制目标；项目部应据此确定各环节控制指标；项目部编制预算计划，按月召开成本分析会。
g.文明施工管理
推广使用《安全文明施工标准化图册》及《品牌视觉形象规范》。
一、《项目管理规定》
（2）管理要点

## Slide 68
（三）制度要点
7. 实施阶段
h.财税管理
子（分）公司、项目公司组织开展项目财务税收策划工作。
子（分）公司监控项目资金支付，实行项目资金收支两条线管理。
项目公司、项目部按月报送资金筹集或支出计划，按规定程序审批后提取或支出。
项目公司、项目部应对项目承（分）包商的资金使用情况进行监控，防止承（分）包商抽逃资金。
一、《项目管理规定》
（2）管理要点

## Slide 69
（三）制度要点
7. 实施阶段
i.投诉管理
建立投诉预警机制。
收到投诉书后，确定处理期限及责任人，及时报告处理进展情况，直至投诉销号。
投诉纳入年度责任制考核，对投诉处理不及时或发生重大投诉的采取管理指标考核、通报、约谈负责人等措施。
j.信息化管理
项目实行信息化管理，实现项目监控全覆盖。
一、《项目管理规定》
（2）管理要点

## Slide 70
（三）制度要点
8. 收尾阶段
（1）定义
国内剩余合同金额小于100万元或者小于5%的，国际项目剩余合同金额小于10%的，即可纳入尾工管理。
（2）管理原则
按照定任务、定人员、定时间、定费用的原则，即“四个核定”原则。
一、《项目管理规定》

## Slide 71
（三）制度要点
9. 支撑保障
人力资源：公司、子（分）公司建立技术、商务、财税等人才库。
融 资：公司为融资项目的资本金、融资方案、融资生效提供支持；公司及子（分）公司为合同约定存在资金缺口的承（分）包项目，在风险可控的前提下，提供阶段性资金支持。
装 备：建立装备信息库，根据项目建设需要实行统一调配。
公共关系：建立公共关系信息库，为项目合同履约提供公共关系支持。
一、《项目管理规定》

## Slide 72
（三）制度要点
10. 项目监控
方 式：公司、子公司采取巡查、专项检查、驻点督办等方式。
辅助监控机构：区域代表处、海外分支机构对项目合同履约进行过程监督。
一、《项目管理规定》

## Slide 73
（三）制度要点
10. 项目党建
项目公司、项目部党组织与行政机构同步设立。
项目公司、项目部党组织按照民主集中制原则参与重大问题决策。
项目公司、项目部党组织要围绕生产经营开展形式多样的活动，凝聚职工群众。
项目公司、项目部党组织要严肃党的组织生活，加强廉政建设，加强党员教育、管理、监督和服务。
一、《项目管理规定》

## Slide 74
（三）制度要点
11. 项目考评
职责分工：公司、子（分）公司对项目管理情况开展年度评价和竣工评价，并编制评价报告。
考核应用：公司、子（分）公司依据年度责任书开展年度考核，依据项目责任书开展项目竣工考核，并对考核结果进行应用。
责任追究：公司、子（分）公司对项目公司、项目部因自身原因导致投资收益、利润、进度、质量、安全等目标无法实现，依据有关规定追究相关单位和人员责任项目公司、项目部党组织与行政机构同步设立。
一、《项目管理规定》

## Slide 75
（一）编制目的
统一项目分类分级标准，确定公司、子（分）公司投融资项目和承（分）包项目分类分级原则，指导、规范项目的资源配置、薪酬额度。
附件5：《项目分级分类管理办法》中葛股生管〔2019〕 60 号
二、《 项目分级分类管理办法》（暂行）

## Slide 76
（二）章节目录
暂行办法共计10条，包括项目分类分级基本原则，项目级别调整原则，各级管理机构的职责与分工，项目分类分级标准等内容。
二、《 项目分级分类管理办法》（暂行）

## Slide 77
（三）制度要点
1.划分原则
项目分类按照项目性质、国际国内、商业模式、工程类别进行划分，项目分级主要按照项目合同金额大小进行划分。
2.调整原则
对公司发展具有战略意义、模式复杂、实施难度大、投资和建设强度高的项目，结合实际情况，项目级别可适当调整。
若项目合同、履约条件等发生重大变化时，项目级别以年度按程序重新定级。
二、《 项目分级分类管理办法》（暂行）

## Slide 78
（三）制度要点
3.分级分类标准
（1）总体分为特级、一级、二级、三级、四级共5个级别。
（2）具体划分以合同规模为基础，针对不同工程类别结合项目实施难度制定了不同的分级标准。
（3）项目的合同金额指已锁定或固化的金额，单体项目按照合同金额核定，群体项目按照当期实施项目合同总额进行核定和调整。
（4）协同经营类承（分）包项目在分类分级标准确定的项目级别基础上降低一级。
二、《 项目分级分类管理办法》（暂行）

## Slide 79
二、《 项目分级分类管理办法》（暂行）
序号 | 项目类别 |  |  |  | 分级标准 | 项目级别 |  |  |  | 
 | 项目性质 | 境内外 | 商业模式 | 工程类别 |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级
1 | 投融资项目 | 国内 | BOT、PPP等模式投融资项目 | 水务项目 | 投资合同金额（亿元） | P≥60 | 30≤P＜60 | 10≤P＜30 | 5≤P＜10 | P＜5
 |  |  |  | 水利项目 |  | P≥80 | 50≤P＜80 | 30≤P＜50 | 10≤P＜30 | P＜10
 |  |  |  | 公路、市政等项目 （含综合项目） |  | P≥200 | 80≤P＜200 | 50≤P＜80 | 30≤P＜50 | P＜30
 |  | 国际 | / | / | 投资合同金额（亿美元） | P≥8 | 3≤P＜8 | 1.5≤P＜3 | P＜1.5 | 
2 | 工程承（分）包项目 | 国内 | BOT、PPP等模式下的施工总承包 | 水务项目 | 承包合同金额(亿元) | P≥60 | 30≤P＜60 | 10≤P＜30 | 5≤P＜10 | P＜5
 |  |  |  | 水利项目 |  | P≥80 | 50≤P＜80 | 30≤P＜50 | 10≤P＜30 | P＜10
 |  |  |  | 公路、市政等项目 （含综合项目） |  | P≥200 | 80≤P＜200 | 50≤P＜80 | 30≤P＜50 | P＜30
 |  |  | 小额参股、传统工程承（分）包 | 公路、市政、水利水电等项目 | 承包合同金额(亿元) | P≥50 | 20≤P＜50 | 5≤P＜20 | 1≤P＜5 | P＜1
 |  |  |  | 电力项目 |  | P≥20 | 10≤P＜20 | 5≤P＜10 | 1≤P＜5 | P＜1
 |  |  |  | 机电、港航、水务和专业承包项目 |  | P≥10 | 5≤P＜10 | 3≤P＜5 | 1≤P＜3 | P＜1
 |  | 国际 | 工程承（分）包 | 公路、市政、水利水电等项目 | 承包合同金额（亿美元） | P≥10 | 3≤P＜10 | 1≤P＜3 | 0.5≤P＜1 | P＜0.5
 |  |  |  | 电力项目 |  | P≥8 | 3≤P＜8 | 1.5≤P＜3 | 0.5≤P＜1.5 | P＜0.5
 |  |  |  | 机电、港航和专业承包项目 |  | P≥4 | 2≤P＜4 | 1≤P＜2 | 0.5≤P＜1 | P＜0.5

## Slide 80
（一）编制目的
强化股份公司资质中标项目的管理，明确公司、分公司和项目部的管理职责，加大项目的过程监管和考核。重点强调实施机构的主体责任，即分公司、项目部是项目的责任主体，要确保项目良好履约，及时、妥善处置项目存在的问题，最大限度减少履约不利的事项上升到公司层面。
附件6：《承（分）包项目管理办法》中葛股生管〔2019〕 63号
三、《承（分）包项目管理办法》

## Slide 81
（二）章节目录
办法共10条，分别为公司、分公司和项目部的职责，项目经理的管理，履约管理及信息化管理等内容。
三、《承（分）包项目管理办法》

## Slide 82
（三）制度要点
1.适用范围
公司资质中标的承（分）包项目。
2.职责分工
公司负责项目的监督、指导、考核；分公司负责项目实施过程中的管理、监督、检查；项目部负责项目具体实施。
三、《承（分）包项目管理办法》

## Slide 83
（三）制度要点
3.项目经理的任职资格
三、《承（分）包项目管理办法》

## Slide 84
（三）制度要点
4.投诉管理要求
将投诉划分为不实投诉、一般投诉、重大投诉三类，并明确定义、职责分工、处理程序和考核评价。重点强调：不实投诉由分公司通过沟通或回函进行澄清；一般投诉由分公司负责处置，处理不及时或多次投诉的，纳入年度经营责任书考核；重大投诉由分公司主要领导亲自组织处置，若同一项目连续发生重大投诉，追究分公司主要领导管理责任，并限制使用公司资质承建同类项目的资格一年。
三、《承（分）包项目管理办法》

## Slide 85
（一）编制目的
明确各层级分包管理责任，规范工程项目实施过程中各阶段分包管理行为，加强项目分包管控，防范分包风险。
附件7：《工程分包管理办法》中葛股生管〔2019〕 68 号
四、《工程分包管理办法》

## Slide 86
（二）章节目录
办法共5章23条，分别是编制依据、职责分工、分包工作过程管控要点、监督考核及责任追究等内容。
四、《工程分包管理办法》

## Slide 87
（三）制度要点
1.职责
子（分）公司是分包管理的责任主体；项目部是分包合同的执行主体和实施主体。
2.分包采购要求
子（分）公司及项目部应严格按照公司集中采购相关管理规定依法合规开展工程分包采购工作。严禁未经测算、未按程序审批确定分包控制价或招标标底。
3.印章管理
子（分）公司及项目部应加强企业资质及印章管理，不得授权分包商办理银行开户、工商、税务等手续，不得授权非本单位人员保管印章，不得授权分包商对外签订合同，不得为分包商提供担保。
四、《工程分包管理办法》

## Slide 88
（一）编制目的
规范公司直管项目公司综合考核评价管理体系，建立和完善项目公司激励考核机制。遵循党建引领、业绩导向、定量和定性相结合、过程考核和结果考核相结合的原则，明确考核指标和考核程序，强化责任意识，调动员工的工作积极性，确保项目公司经营管理总体指标的顺利完成。
附件8：《项目公司综合考核评价管理办法》（暂行）中葛股生管〔2019〕 65 号
五、《项目公司综合考核评价管理办法（暂行）》

## Slide 89
（二）章节目录
暂行办法包括6章21条，分别是考核指标、考核实施、考核兑现等内容。本办法适用于公司直管的项目公司，委托子公司管理的项目公司参照执行。
五、《项目公司综合考核评价管理办法（暂行）》

## Slide 90
（三）制度要点
1.指标体系
五、《项目公司综合考核评价管理办法（暂行）》

## Slide 91
（三）制度要点
1.指标内容
（1）党建指标由机关党委制定。
（2）经营业绩指标中：年度指标包括经营指标、管理指标和激励指标三项，总体指标包括投资收益目标、工期控制目标、质量安全环保目标。
其中：经营指标主要是年度投资额、年度建安投资额和投资控制目标；管理指标是根据国家法律法规、上级和公司有关规定，为满足项目公司管控需要、提升管理水平而设立的约束性指标，包括执行上级决策部署、体制机制、协同经营、合规经营、品牌形象、安全质量环保等指标；激励指标是指项目公司取得重大成果或对公司有突出贡献而设置的加分指标，包括市场开发、人才培养、获得荣誉和奖项、主编或参编标准、重点工作或事项落实等指标。
五、《项目公司综合考核评价管理办法（暂行）》

## Slide 92
（三）制度要点
2.考核实施
（1）党建考核采用直属机关党委年度考核结果。
（2）经营业绩考核
a.年度考核依据职能部门审核的各项指标实际完成情况进行确认。
b.项目总体考核是项目整体运营移交前，公司审计部完成总体考核指标的审计工作，相关部门完成职责范围内相关数据的考核工作，生产管理部汇总后提出考核结果，按程序报批。
五、《项目公司综合考核评价管理办法（暂行）》

## Slide 93
（三）制度要点
3.考核结果运用
（1）两个维度：与薪酬分配挂钩；按照相关规定，与干部选拔任用、评优评先挂钩。
（2）薪酬发放：
项目公司正职年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成，其中基本年薪按照相关规定发放，绩效年薪与综合考核评价结果挂钩；班子成员副职年度薪酬标准按相关规定执行。具体标准在年度责任书中进行明确。
项目公司班子成员年度薪酬按考核结果的80%～90%进行兑现，剩余10%～20%待项目总体考核完成后予以兑现。具体比例在年度责任书中进行明确。
五、《项目公司综合考核评价管理办法（暂行）》

## Slide 94
（一）编制目的
规范公司承（分）包项目经营管理考核，建立和完善工程项目激励考核机制，强化责任落实与追究，促进项目顺利履约。重点解决各子（分）公司承（分）包项目绩效考核兑现标准不统一、同类型项目薪酬分配差距较大的问题。
（二）章节目录
7章25条，分别是公司承（分）包项目经营管理考核的职责分工，项目年度和竣工考核指标体系的构成，年度和竣工考核兑现的标准、要求和程序等内容。
附件9：《承（分）包项目经营管理考核办法》中葛股生管〔2019〕67号
六、《承（分）包项目经营管理考核办法》

## Slide 95
（三）制度要点
1.职责
子（分）公司是承（分）包项目经营管理考核的责任主体和实施主体。
2.考核指标
（1）承（分）包项目经营管理考核分为年度考核和竣工考核，通过签订项目责任书和年度责任书的形式确定各项考核指标及经营管理目标。
（2）经营管理考核中的年度考核指标分为经营指标、管理指标和激励指标。
六、《承（分）包项目经营管理考核办法》

## Slide 96
（三）制度要点
年度考核
a.经营指标
为考核得分项，分值为100分，封顶分值原则上不超过120分，包括营业收入、上缴货币资金（管理费和利润）、“两金”压降等指标。具体指标选取、权重设定、保底或封顶分值设置等由子（分）公司根据项目实际情况制定。
b.管理指标
为扣分项，分为通用指标和专用指标，扣分上限18分（发生较大及以上安全生产事故、质量事故或环境事件除外）；
c.激励指标
为加分项，分为通用指标和专用指标，加分上限18分。其中，专用指标由子（分）公司根据项目实际情况制定。
六、《承（分）包项目经营管理考核办法》

## Slide 97
（三）制度要点
竣工考核
是指项目竣工后上缴货币资金、管理费及利润、工期控制目标、质量安全环保目标等指标。具体指标选取、权重设定等由子（分）公司根据项目实际情况制定，其中上缴货币资金指标权重原则上不低于80%。
六、《承（分）包项目经营管理考核办法》

## Slide 98
（三）制度要点
3.年度考核兑现
（1）项目部正职年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。其中，基本年薪由各子（分）公司依照相关规定发放，绩效年薪与年度考核结果挂钩。
（2）项目部正职绩效年薪基数由各子（分）公司根据项目级别及薪酬管理相关规定制定。
（3）项目部班子成员副职的绩效年薪标准，按照项目经理的60%～95%进行核定。
（4）项目部班子成员绩效年薪按考核结果的60%～80%进行兑现，具体比例标准由各子（分）公司制定。预留部分作为风险抵押金，待项目竣工后，根据考核结果兑现。
（5）项目部其他人员的年度薪酬按照各单位的薪酬管理制度执行。
六、《承（分）包项目经营管理考核办法》

## Slide 99
（三）制度要点
4.竣工考核兑现
（1）项目竣工考核兑现由预留的风险抵押金+因年度经营指标扣分而扣减的绩效年薪（如有）+超额上缴货币资金奖励组成。
（2）若竣工考核总得分小于80分，预留的风险抵押金不予返还；80分（含）-100分，子（分）公司根据考核总得分自行确定返还比例；大于等于100分，则全额返还，并返还年度考核中因经营指标扣分而扣减的绩效年薪。
若实现超额上缴货币资金，子（分）公司按超缴额的20%～40%返还项目部。其中：项目经理按奖励额的30%兑现，剩余部分由项目经理拟定合理的分配方案，报子（分）公司批准后兑现。
六、《承（分）包项目经营管理考核办法》

## Slide 100
（一）编制目的
规范项目经理的管理。明确项目经理任职资格、选聘流程，强调项目经理的责、权、利，强化管理和考核。
附件10：《项目经理管理办法》中葛股生管〔2019〕62号
七、《项目经理管理办法》

## Slide 101
（二）章节目录
共7章24条，主要包括项目经理选聘、监管、考核评价、后备队伍建设、项目经理的责任与权限等。
七、《项目经理管理办法》

## Slide 102
（三）制度要点
1.职责
子（分）公司是项目经理管理责任主体。
2.任职资格
（1）公司正式员工，政治素质过硬，廉洁自律，具有良好的职业道德、强烈的事业心和责任感。
（2）大专及以上学历，具有中级及以上职称。
（3）具有相应专业及等级的建造师资格证书并注册在本单位，具有安全证书。
七、《项目经理管理办法》

## Slide 103
（三）制度要点
2.任职资格
（4）在相同（或相近）类型、同等规模及以上工程项目担任项目部班子成员满两年。
（5）有良好的身体素质，年龄不宜超过55岁。
（6）公司新进人员拟任项目经理的，需在入职3个月内完成建造师变更注册。
七、《项目经理管理办法》

## Slide 104
（三）制度要点
3.禁止性规定
并要求存在以下情形的，不得聘任项目经理：
一是除法律法规规定的特殊情形外的，正在担任一个在建项目的项目经理；
二是因管理不善导致项目出现重大经济损失的，或发生较大及以上安全质量环保责任事故的，或对公司造成重大名誉损失的，三年内不得聘任项目经理。
4.考核评价
子（分）公司负责建立和完善项目经理考核评价制度，并开展考核，考核结果运用于项目经理的选拔、聘任、评先评优和责任制兑现，并记入项目经理个人档案。
七、《项目经理管理办法》

## Slide 105
（一）编制目的
规范公司承（分）包项目尾工阶段的管理工作，统一尾工管理工作标准和工作程序，强化责任落实，降低项目管理成本。
（二）章节目录
办法共20条，主要包括适用范围、尾工项目定义、尾工管理遵循原则、职责分工、管理程序和要求、关闭条件等内容。
附件11：《承（分）包项目尾工管理办法》中葛股生管〔2019〕66号
八、《承（分）包项目尾工管理办法》

## Slide 106
（三）制度要点
1.尾工项目定义
国内项目剩余合同金额小于100万元或者小于5%，国际项目剩余合同金额小于10%。
2.尾工管理原则
遵循“四个核定” 的原则，即核定任务、核定人员、核定时间、核定费用 。
八、《承（分）包项目尾工管理办法》

## Slide 107
（三）制度要点
3. “四个核定”方案和尾工管理责任书审定和签订程序：
（1）原则上在项目纳入尾工管理30日内，项目部编制、上报“四个核定”方案。
（2）子（分）公司15日内完成审定，项目部组织实施。
（3）子（分）公司依据方案，制定和签订责任书。因外界条件发生重大变化，责任书可以按程序进行调整。
八、《承（分）包项目尾工管理办法》

## Slide 108
（三）制度要点
4.项目关闭条件：
（1）完成竣工验收和竣工结算，且竣工资料顺利移交。
（2）完成项目所有债权债务清理。
（3）完成项目清税。
（4）行政公章、财务章、合同章等相关印章已上缴。
八、《承（分）包项目尾工管理办法》

## Slide 109
（一）编制目的
规范、引导协同经营管理工作，建立健全协同经营管理机制。通过明确工作流程和考核要求，强化管理和考核，促进协同项目高效实施。
（二）章节目录
共7章29条，分别是总则、职责分工、国内市场开发管理、国内在建协同管理、国际业务协同管理、考核评价、附则等7章正文，以及考核表等一个附件。
附件12：《协同经营管理实施细则》中葛股生管〔2019〕64号
九、《协同经营管理实施细则》

## Slide 110
（一）制度要点
1.协同经营定义
是指对项目的市场开发协同、在建项目协同（含分包采购、物资采购、服务采购协同）和协同经营效果的管理。
2.总体要求
原则上在市场开发、在建阶段可协同的必须协同；在协同过程中，要坚持战略统筹、优势互补、市场化、实施主责的原则。
九、《协同经营管理实施细则》

## Slide 111
（一）制度要点
3.职责分工
公司市场开发部负责国内市场开发协同管理，生产管理部统筹在建项目协同经营管理，国际业务部负责国际业务协同管理，集中采购中心负责协同经营采购管理，投资管理部参与审核投融资项目的协同经营方案；公司所属单位（含公司直管的项目公司）是协同经营管理的实施责任主体和牵头单位。
九、《协同经营管理实施细则》

## Slide 112
（一）制度要点
4.协同经营工作流程和管理要求
（1）编制投融资项目协同经营方案。应按照要求认真编制协同经营方案，并经与公司和相关部门充分沟通后，报公司审批。 （2）承（分）包项目中常规总承包项目，采购公司股东单位及所属单位以外单位的，编制采购方案报公司集中采购管理部门、生产管理部门审批。
投融资项目和承（分）包项目中常规总承包项目（EPC、PC类项目），凡可协同的项目，采购两级集团以外单位的，需按照程序请示。
九、《协同经营管理实施细则》

## Slide 113
（一）制度要点
4.协同经营工作流程和管理要求
（3）协同项目在合同谈判、履约过程等方面发生争议时，严格按照市场化原则、合同友好协商解决。项目协同过程中，不得因争议而停工、怠工等，影响项目履约。
5.考核评价
考核项目为投融资项目、常规总承包项目，其他项目只做要求。管理指标合计4分，按照国际协同（1分）、国内市场协同（0.5分）、国内在建100%协同（2分）、物资采购100%协同（0.5分）四个维度考核，且对特殊违规事项按照相关要求予以追究责任。
九、《协同经营管理实施细则》

## Slide 114
协同经营管理考核表
九、《协同经营管理实施细则》
序号 | 考核标准 | 减分 | 考核部门
一、国际市场开发及在建项目协同（1分） |  |  | 
1 | 公司所属企业在协同开发中配合不力，对项目中标或中标质量产生较大不利影响，减0.2分/次；此项最高减0.4分。 |  | 国际业务部门
2 | 履约过程中，未积极履行合同义务，出现进度滞后、经济纠纷、投诉事件、不服从协调等的，减0.2分/次，此项最高减0.6分。 |  | 
二、国内市场开发协同（0.5分） |  |  | 
1 | 不积极有效配合，不服从公司市场开发协同安排，损害公司的整体利益和声誉，减0.1分/次，此项最高扣0.2分。 |  | 市场开发部门
2 | 与外部企业合作开发项目，对公司所属单位构成竞争，未事前报公司批准，擅自投标的，减0.15分/次，此项最高扣0.3分。 |  | 
三、国内在建项目协同（2分） |  |  | 
1 | 未按要求及时报送协同经营方案，或对外招标未书面报告的，减0.1分/次，此项最高减0.2分。 |  | 生产管理部门 集中采购管理部门
2 | 分包协同比例未达100%，比例每降低1%，减0.1分，此项最高减1分。 |  | 
3 | 设置不合理的招标条件、合同条款、合同价格等，制造协同经营壁垒或规避协同经营的，减0.1分/次，此项最高减0.2分。 |  | 集中采购管理部门 生产管理部门
4 | 履约过程中，未积极履行合同义务，出现进度滞后、经济纠纷、投诉事件、不服从协调等，或未按照要求协商处理的，减0.1分/次，此项最高减0.6分。 |  | 生产管理部门
四、物资及服务采购协同（0.5分） |  |  | 
1 | 物资、服务协同比例未达100%，比例每降低1%，减0.1分，此项最高减0.5分。 |  | 国际业务部门 集中采购管理部门

## Slide 115
（一）编制目的
发挥项目法人单位管理作用，落实法人主体责任。通过明确各类事项的决策机构和流程，完善分级授权机制，实现各管理层级的责权对等,确保各项决策依法合规，防范PPP项目履约风险。
十、《PPP项目管理决策事项分级授权清单》（修订版）

## Slide 116
（二）章节
1.按照分类授权原则，对公司直管PPP项目公司和授权委托管理PPP项目的子公司进行分类授权，分别建立授权清单。
十、《PPP项目管理决策事项分级授权清单》（修订版）

## Slide 117
（二）章节
2.公司直管PPP项目
授权事项分为商务管理、项目管理、采购管理、设计管理、财务管理、法律事务及内部控制、人力资源管理七大类，授权决策事项共59项，其中项目公司决策事项16项，职能部门决策事项8项，项目管理委员会决策事项11项，公司决策事项24项。
十、《PPP项目管理决策事项分级授权清单》（修订版）

## Slide 118
（二）章节
3.公司托管PPP项目
授权事项分为商务管理、项目管理、采购管理、设计管理、资金管理、项目公司治理、人力资源管理七大类，授权决策事项共29项，其中子公司决策事项2项，职能部门决策事项2项，项目管理委员会决策事项7项，公司决策事项18项，授权清单以外决策事项由子公司自行决策，按需报备。
十、《PPP项目管理决策事项分级授权清单》（修订版）

## Slide 119
（三）制度要点
1.对公司直管项目公司充分授权，做实项目公司，合同约定范围内的事项，项目公司按照合同管理要求执行，授权清单以内的事项由项目公司、公司职能部门、项目管理委员会和公司分类决策，对授权清单范围外的事项报公司决策。
2.对授权委托管理PPP项目的子公司充分授权，授权清单以内的事项由子公司、公司职能部门、项目管理委员会和公司分类决策，授权清单以外的事项由子公司自行决策。
十、《PPP项目管理决策事项分级授权清单》（修订版）

## Slide 120
（三）制度要点
3.建立投资控制分级审批机制，对不降低公司决策的股权综合收益率的事项，按照投融资规模未超出公司决策投资总额2%、投融资规模未超出公司决策投资总额2%-5%、投融资规模超出公司决策投资总额5%及以上，分别由项目公司/子公司、项目管理委员会、公司审定；对降低公司决策的股权综合收益率的事项，一律上报公司决策。
4.对PPP合同签订、重大变更、重大事项，以及公司管理制度明确要求必须经过公司决策的事项，由公司进行决策。
十、《PPP项目管理决策事项分级授权清单》（修订版）

## Slide 121
联系地址 ：武汉市解放大道558号 生产管理部 邮编：430033